## 修改报告
质量检查项修改报告（PM 反馈 10 条）
更新日期：2026-06-12
评估对象：PM 审阅《质量检查项清单》后反馈的 10 条补充检查项建议，逐条给出是否修改、修改程度与实现方案
依据：〔PM反馈〕＝建议原文；〔Skill〕＝现行评估体系（SKILL.md 及 scripts/lqe_io.py 代码实测核对）；〔清单〕＝docs/质量检查项清单.md（沿用其 N1–N4 编号，新增项拟编 N5–N9）
结论汇总：新增内置检查 5 项（#1/#2/#6/#8/#9 → 拟编 N5–N9）；扩展现有 2 项（#3 项目自定义检查架构、#7 术语检查大小写校验）；无需改动 2 项（#4 已实现、#5 已含于 N2 设计）；仅项目配置 1 项（#10，零代码）
通用机制：全部新增确定性检查沿用「pre-check 报出 → AI 评估甄别、可移除上下文误报」通道（与现行数值一致性检查相同），保召回、控误报
状态：全部待批准；批准后落码，并同步《质量检查项清单》（md 与 xlsx）
逐条修改报告
序号 | PM 建议 | 是否需要修改 | 修改程度 | 如何修改（实现方案与误报防控） | 涉及文件 | 待确认
1 | 译文句号缺失（建议用 AI 识别源译句号数量是否对应） | 部分需要 | 新增内置检查（拟编 N5，句尾子集）＋ AI 评估关注点（句中数量） | 句尾比对不必用 AI 计数，确定性代码即可：源文以「。！？…」结尾而译文句尾无终止标点（.!?…），或源文无句尾标点而译文擅自添加 → Punctuation Minor。句中句号不做 1:1 数量对账——中英句子合法拆合（一句中文译成两句英文）会大量误报，该部分写入 AI 评估关注点，由 AI 结合语义判断是否漏句。泰语等不用句号的语言在项目档案关闭本项（nrc-th）。 | scripts/lqe_io.py；projects/nrc-th/checks.json（关闭）；清单文档 | 无
2 | 中文数字对应（如「三次」→ 3/three） | 需要 | 新增内置检查（拟编 N6） | 确定性解析即可、无需依赖 AI 识别：解析中文数字（〇一二…十百千万亿、两、第 N），仅「中文数字＋量词/单位」模式触发（次/个/名/位/层/级/天/秒/章/倍等），防「一起/三思/万一」类虚用成语误报；「一」默认豁免、仅强量词模式（一次/一名）触发。译侧接受阿拉伯数字或英文数词（one~hundred、first 等序数、once/twice）。报 Mistranslation Major；AI 评估可移除上下文误报（与现行数值检查同机制）。 | scripts/lqe_io.py；清单文档 | 「一」的触发范围（建议仅量词强模式）；泰语数词映射是否本期纳入
3 | 标签（TAG）正则按项目单独配置（现内置仅燕云 #G…#E） | 需要（方向正确，架构已支持一半） | 扩展项目自定义检查架构（约 15 行）＋各项目配置 | 现行 projects/<名>/checks.json 的 custom 正则已实现「按项目喂正则」，但仅支持单边命中报错，无法做源↔译对账。扩展：custom 增加 type 字段——search（现状，单边命中）／count_match（新增：正则在源、译分别取全部匹配，数量不等报 Markup Major），即可覆盖 <color=>、[b][/b] 等任意项目标签体系。燕云专属 #G…#E 内置项，其他项目以 "color_tags": false 关闭（机制已有）。标签嵌套、相对位置等复杂校验仍归 AI 评估。 | scripts/lqe_io.py；各项目 checks.json | 需 PM 提供各项目标签规格样例（正则由工程侧编写）
4 | 小数点缺失 | 不需要 | 无需改动（已实现） | 实测现行代码：数值一致性检查的提取正则 \d[\d,]*(?:\.\d+)? 将小数作为完整数值 token 处理——源「2.5」译成「25」「2,5」或缺失，均报「Source number missing/changed」（Mistranslation Major）。 | 无 | 无（可向 PM 演示用例）
5 | 异源同译（不同源文译成相同译文） | 不需要新增设计 | 无需新增（已含于待批准 N2）；落码时补误报分档 | 清单 N2「同源异译」设计原文已含双向：「相同源文对应不同译文；以及相同译文对应不同源文」。落码时补充长度分档防误报：短词条（源 <10 字符）合法收敛（确定/确认→Confirm）不报；较长文本（≥20 字符）异源同译高度可疑（复制错位/漏改），报 Inconsistency Minor；AI 甄别。 | scripts/lqe_io.py（随 N2 实施） | 长度分档阈值（建议 20 字符）
6 | 单词连续重复（如 the the） | 需要 | 新增内置检查（拟编 N7） | 正则 \b(\w+)\s+\1\b 忽略大小写扫描译文；白名单豁免英文合法重复（had had／that that／no no／so so 等）；仅空格分词译文生效（泰语跳过——泰文表重复另有 ๆ 标记体系）；Grammar Minor；对话体重复由 AI 甄别。 | scripts/lqe_io.py；清单文档 | 无
7 | 特定术语大小写（HP/ATK/人名等必须大写） | 需要（实测现版漏检） | 扩展现有术语检查 | 实测确认缺口：现行术语匹配统一转小写比对，HP 译成 hp 不报错。改法：不区分大小写命中译法后追加大小写校验——全大写缩写词条（≥2 字母：HP/ATK/SSR）及词内混合大小写词条要求精确匹配；首字母大写词条（人名）校验首字母。归类建议：默认 Company style Minor（Terminology 类被脚本强制 Major，全判将罚分膨胀），全大写缩写误写升 Major；亦可在术语表增加 case_sensitive 列显式控制。 | scripts/lqe_io.py；（可选）术语表加列 | 归类与严重度分档需 PM 拍板；是否加 case_sensitive 列
8 | 同个词内大小写混乱（如 AppLe） | 需要 | 新增内置检查（拟编 N8） | 检测词内小写→大写转折（AppLe／heLLo）；豁免：术语表词条、Mc/Mac 前缀、iPhone 型单字母小写头、PvP 型缩写、标签/变量内容；Spelling Minor；剩余少量品牌词误报由 AI 甄别。 | scripts/lqe_io.py；清单文档 | 无
9 | 成对标点不完整（半个引号/括号） | 需要 | 新增内置检查（拟编 N9） | 按对类计数比对：()、[]、「」、『』、“”、‘’，直双引号 " 按奇偶；仅「源侧配对完整而译侧不完整」报错——源文本身跨段半引号则跳过，防误报；直单引号 ' 默认豁免（英文撇号）；{} 不查（变量检查已覆盖）；Punctuation Minor。 | scripts/lqe_io.py；清单文档 | 无
10 | 省略号样式按项目规定（…／...） | 不需要改代码 | 仅项目配置（零代码） | 正是现行 custom 正则的标准用例：要求「…」的项目加 pattern \.{3}（命中提示应使用…），要求「...」的项目加 pattern …；写入各项目 checks.json 即生效，类别/严重度可配（默认 Company style Minor）。 | 各项目 checks.json | 各项目省略号取向（按 SG/PM 确认后写入）